Аналитическая записка

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие образования»

## за 2018  год

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1 Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей данной возрастной категории, проживающих на территории Куртамышского района | % | 95 | 90 | 94,7 | -1 |
| Целевой индикатор 2 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования в общей численности детей данной возрастной категории, проживающих на территории Куртамышского района | % | 95,7 | 84,2 | 88 | -2 |
| Целевой индикатор 3 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных предшкольной подготовкой , в общей численности детей данной возрастной категории, проживающих на территории Куртамышского района | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Целевой индикатор 4 Удовлетворенность населения качеством дошкольного в муниципальных дошкольных образовательных организациях Куртамышского района | % | 95,8 | 98 | 102,3 | +1 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 5 Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Куртамышского района | % | 70 | 70 | 100 | +1 |
| Целевой индикатор 6 Доля обучающихся 11-х классов, получивших документы установленного образца о получении среднего общего образования | % | 98 | 98,7 | 100,7 | +1 |
| Целевой индикатор 7 Доля обучающихся 9-х классов, получивших документы установленного образца о получении основного общего образования | % | 96 | 100 | 104,2 | +2 |
| Целевой индикатор 8 Доля обучающихся 4-х классов, переведённых на следующий уровень общего образования | % | 99 | 98,7 | 99,7 | +1 |
| Целевой индикатор 9 Доля обучающихся, являющихся победителями и призёрами олимпиад и конкурсов, проводимых на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Куртамышского района | % | 11,5 | 12 | 104,3 | +2 |
| Целевой индикатор 10 Доля педагогических работников, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, функционирующих на территории Куртамышского района | % | 78 | 78 | 100 | +1 |
| Целевой индикатор 11 Доля школьников муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Куртамышского района | % | 98 | 97,5 | 99,5 | +1 |
| Целевой индикатор 12 Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана система инклюзивного образования, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Куртамышского района, функционирующих на территории Куртамышского района | % | 94 | 100 | 106,4 | +2 |
| Целевой индикатор 13 Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций Куртамышского района в общем объеме муниципальных общеобразовательных организаций Куртамышского района, отвечающих требованиям беспрепятственного доступа инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Целевой индикатор 14 Доля обучающихся, обеспеченных безопасными условиями при перевозке школьным транспортом | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Целевой индикатор 15 Удовлетворенность населения качеством общего образования в муниципальных общеобразовательных организаций Куртамышского района, | % | 61,5 | 68,8 | 111,9 | +3 |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 16 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Куртамышского района | % | 91,5 | 92 | 100,5 | +1 |
| Целевой индикатор 17 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования | % | 65 | 79,1 | 121,7 | +4 |
| Повышение эффективности деятельности органа управления образованием и муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 18 Снижение доли неэффективных расходов | % | 100 | 85 | 85 | -2 |
| Целевой индикатор 19 Доля муниципальных образовательных организаций Куртамышского района, обеспечивающих доступность и открытость информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Развитие воспитательной компоненты в муниципальных общеобразовательных организациях Куртамышского района |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 20 Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Куртамышского района, у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций | % | 80 | 82,2 | 102,75 | +1 |
| Целевой индикатор 21 Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций Куртамышского района | % | 60 | 60 | 100 | +1 |
| Целевой индикатор 22 Доля детей и подростков, совершивших преступления, особо опасные деяния и правонарушения в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Куртамышского района | % | 2 | 2 Доля детей и подростков, совершивших преступления, возросла на 1,2% | 100 | +1 |
| Целевой индикатор 23 Доля обучающихся, принимающих участие в деятельности волонтёрских отрядов, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Куртамышского района | % | 17 | 21,2 | 124,7 | +4 |
| Целевой индикатор 24 Доля обучающихся, муниципальных образовательных организаций Куртамышского района, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, от общего числа обучающихся муниципальных образовательных организаций Куртамышского района | % | 63 | 63 | 100 | +1 |
| Целевой индикатор 25 Доля детей, охваченных различными мерами социальной поддержки | % | 70 | 76 | 108,6 | +2 |
| Целевой индикатор 26 Доля обучающихся 10-х классов муниципальных образовательных организаций, принявших участие в учебных сборах по основам военной службы. | % | 70 | 84,2 | 120,3 | +4 |
| Целевой индикатор 27 Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций Куртамышского района, привлечённых к участию в социально-значимых мероприятиях, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций Куртамышского района (%). | % | 56 | 58,1 | 103,75 | +2 |
|  |  |  |  |  | +35 |

Согласно представленной отчетности и доклада о реализации муниципальной программы в 2018 году  выявлена положительная динамика почти всех целевых индикаторов программы, поэтому удалось достичь  положительной эффективности  реализации программы. В  целом  по программе,  при выполнении намеченных мероприятий на 2018 год,   обеспечено  создание условий  для  дальнейшего развития образования в Куртамышском районе.

Оценка эффективности муниципальной программы Куртамышского района «Развитие образование»

за 2018 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +35 | Так как программа работала эффективно, предлагается продолжить работу программы |

Руководитель  отдела экономики, сельского хозяйства

управления муниципальным имуществом и

земельных отношений Администрации

Куртамышского района                                                                                   Н.Л. Гневашева