Аналитическая записка

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Безопасность муниципальных образовательных учреждений Куртамышского района»

## за 2018  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных исправно работающей системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | % от общего количества муниципальных образовательных учреждений с нарастающим итогом | 100% | 100% | 100 | +1 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений города Куртамыша оборудованных кнопками экстренного вызова полиции | % от общего количества муниципальных образовательных учреждений с нарастающим итогом | 100% | 100% | 100 | +1 |
| Доля зданий муниципальных образовательных учреждений, деревянные конструкции крыш которых обработаны огнезащитным составом | % от общего количества муниципальных образовательных учреждений с нарастающим итогом | 100% | 14% | 14% | -2 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащённых ограждениями по всему периметру территории | % от общего количества муниципальных образовательных учреждений с нарастающим итогом | 100% | 100% | 100 | +1 |
| Доля сотрудников, ответственных за безопасность муниципальных образовательного учреждения (охрана труда и техника безопасности), своевременно прошедших обучение | % от общего количества сотрудников с нарастающим итогом | 100% | 100% | 100 | +1 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащённых видеонаблюдением по всему внутреннему периметру здания | % от общего количества муниципальных образовательных учреждений с нарастающим итогом | 100% | 7,1% | 7,1 | -2 |
| Доля сотрудников муниципальных образовательных учреждений прошедших специальную оценку условий труда | % от общего количества сотрудников с нарастающим итогом | 100% | 0 | 0 | -2 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена проверка сопротивления и изоляции в цепи. | % от общего количества муниципальных образовательных учреждений с нарастающим итогом | 100% | 100% | 100 | +1 |
|  |  |  |  |  | -1 |

Согласно представленной отчетности и доклада о реализации муниципальной программы  в 2018 году  выявлена положительная и отрицательная динамика целевых индикаторов программы, поэтому не удалось достичь  положительной эффективности  реализации программы. В  целом  по программе,  при выполнении намеченных мероприятий на 2018 год,   обеспечено  создание условий  для  дальнейшей безопасности муниципальных образовательных учреждений в Куртамышском районе.

Оценка эффективности муниципальной программы Куртамышского района «Безопасность муниципальных образовательных учреждений»

за 2018  год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность на уровне предыдущего года | -1 | Предлагается продолжить работу программы при условии проведения специальной оценки условий труда сотрудников муниципальных образовательных учреждений |

Руководитель  отдела экономики, сельского хозяйства

управления муниципальным имуществом и

земельных отношений Администрации

Куртамышского района                                                                                   Н.Л. Гневашева