# Курганская область

# Куртамышский район

**Администрация Куртамышского района**

##### РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 01.10.2015г. №  1089-р          г. Куртамыш |  |

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Куртамышского района**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», статьей 38.1. Устава Куртамышского района Администрация Куртамышского района

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Куртамышского района согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Куртамышский район: официально» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского района.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Куртамышского района по социальным вопросам Бобыреву Г.А.

Глава Куртамышского района С.Г. Куликовских

Бухалко Н.В.

21273

Разослано по списку (см. на обороте)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Администрации Куртамышского района от 01.10.2015г. № 1089-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Куртамышского района» |

**План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Куртамышского района**

**Раздел I. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятий по их достижению**

Утверждение и реализация плана мероприятий (дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории Куртамышского района (далее - «дорожная карта») предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

«Дорожная карта» разработана в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в установленных сферах деятельности», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599.

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения следующих основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым на них услугам:

1) наличие частично или полностью недоступных для инвалидов объектов или помещений, в которых им предоставляются услуги;

2) неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

3) количество сотрудников организаций, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками.

Целями «дорожной карты» являются:

1) создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и не дискриминации по признаку инвалидности;

2) установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

3) принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

4) оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на них услуг;

5) проведение инструктирования или обучения сотрудников организаций, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

Мероприятия по достижению целей доступности для инвалидов объектов и услуг включают:

1) поэтапное повышение значений показателей доступности объектов инфраструктуры;

2) поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг;

3) инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).

**Раздел II. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Куртамышского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений  показателей доступности | | | | | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг достижения запланированных значений показателей доступности |
| 2015  (фак-  тичес-  кое  зна-  чение) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **В сфере культуры** | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес объектов культуры, которые в результате проведения реконструкции объектов соответствуют требованиям доступности для инвалидов, от общего количества объектов культуры, включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 15 % | 20% | 27% | 63% | 83% | 100% | МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского района» |
| 2. | Доля инвалидов, охваченных работой учреждений культуры, в общей численности инвалидов, проживающих на территории района | 20% | 22% | 25% | 30% | 40% | 50% | МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского района», Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| **В сфере образования** | | | | | | | | |
| 3. | Реализация адаптированных общеобразовательных программ с учётом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей детей-инвалидов | 98,5% | 99% | 99,5% | 100% | 100% | 100% | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» |
| 4. | Доля детей-инвалидов, успешно освоивших программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 99% | 99,3% | 99,5% | 99,7% | 99,8% | 100% | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» |
| 5. | Отсутствие не обучающихся детей-инвалидов | 99,5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» |
| 6. | Доступность образовательных учреждений для обучения детей-инвалидов с учётом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей от общего количества объектов образовательных учреждений, включенных в Реестр объектов социальной инфра-структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 80% | 83% | 85% | 90% | 95% | 100% | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» |
| **В сфере социальной защиты населения** | | | | | | | | |
| 7. | Удельный вес объек-тов социальной защиты населения, которые в результате проведения реконструкции объектов соответствуют требованиям доступности для инвалидов, от общего количества объектов социальной защиты населения, включен-ных в Реестр объектов социальной инфра-структуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 30% | 35% | 40% | 45% | 55% | 60% | ГКУ «УСЗН №7» (по согласованию), ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию) |
| 8. | Доля инвалидов, получивших возможность беспрепятственного доступа к информации о поставщике социальных услуг, расположенной на официальном сайте поставщика, в общей численности инвалидов в Куртамышском районе | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию) |
| 9. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных услуг социальной сферы, в общем количестве приоритетных услуг | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию) |
| 10. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | 60% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию) |
| 11. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения | 10% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | ГКУ «УСЗН №7» (по согласованию), ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию) |
| **В сфере труда и занятости населения** | | | | | | | | |
| 12. | Доля выполненных работ по доступности учреждения ЦЗН, которое в результате проведения реконструкции объекта соответствует требованиям доступности для инвалидов, от общего количества мероприятий, включенных в Паспорт до-ступности объекта социальной инфра-структуры | 10% | 15% | 20% | 35% | 40% | 45% | ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» (по согласованию) |
| 13. | Число инвалидов, обеспеченных рабочими местами через центр занятости населения от общего числа инвалидов, обратившихся в службу занятости | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области»  (по согласованию) |
| **В сфере здравоохранения** | | | | | | | | |
| 14. | Доля выполненных работ по доступности учреждения ГБУ «Куртамышская ЦРБ», которое в результате проведения реконструкции объекта соответствует требованиям доступности для инвалидов, от общего количества ме-роприятий, включен-ных в Паспорт до-ступности объекта со-циальной инфра-структуры | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% | ГБУ «Куртамышская районная больница им. К.И. Золотавина» (по согласованию) |
| 15. | Доля работников, предоставляющих медицинские услуги населению, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих медицинские услуги населению | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | ГБУ «Куртамышская районная больница им. К.И. Золотавина» (по согласованию) |
| 16. | Удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | ГБУ «Куртамышская районная больница им. К.И. Золотавина» (по согласованию) |
| **В сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | |
| 17. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Куртамышского района | 9 % | 10 % | 11% | 12% | 13% | 14% | Сектор по социальной политике, делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Куртамышского района |

**Раздел III. Перечень мероприятий дорожной карты Куртамышского района,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные  исполнители,  соисполнители | Срок  реализации | Ожидаемый  результат |
| **Раздел I. Мероприятия по повышению значений показателей доступности объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | |
| **В сфере культуры** | | | | | |
| 1. | Анализ перечней объектов, подлежащих реконструкции и капитальному ремонту с целью рационального распределения бюджетных ассигнований на создание условий доступности для инвалидов максимального количества ремонтируемых (реконструируемых) объектов | СП 59.13330.2012 Свод правил. Доступность сооружений для маломобильных групп населения | МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского района», Администрации поселений Куртамышского района (по согласованию) | Май года, предшествующего планируемому периоду | Обеспечение планового поэтапного повышения значения показателей доступности зданий и помещений для инвалидов |
| 2. | Организация контроля за оснащением объектов культуры специальными приспособлениями, приборами и оборудованием, необходимыми для обеспечения их доступности для инвалидов | Приказ Минтруда России СП 118.13330.2012 Свод правил. Общественные здания и сооружения. СП.136.13330.2012 Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения | МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского района», Администрации сельских поселе-ний Куртамышского района (по согласованию) | Постоянно | Исполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации об оборудовании объектов техническими средствами, используемыми инвалидами |
| 3. | Организация работы на объектах культуры, включенных в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в соответствии с Паспортами доступности объекта социальной инфраструктуры. | Муниципальная программа Куртамышско-го района «Доступная среда для инвалидов» на 2015-2017 годы | МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского района», Администрации сельских поселе-ний Куртамышского района (по согласованию) | Постоянно | Повышение значений показателей доступности объектов культуры |
| **В сфере образования** | | | | | |
| 4. | Выполнение ремонтных работ и приобретение оборудования в МКОУ «Куртамышская СОШ № 1», МКОУ «Куртамышская СОШ № 2» | Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», МКОУ «Куртамышская СОШ № 1», МКОУ «Куртамышская СОШ № 2» | 2015 год | Создание доступной среды для маломобильных групп населения (детей-инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата) |
| **В сфере социальной защиты населения** | | | | | |
| 5. | Организация работы на объектах социальной защиты населения, включенных в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в соответствии с Паспортами доступности объекта социальной инфраструктуры | Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию), ГКУ «УСЗН №7» (по согласованию) | 2015-2020  годы | Повышение значений показателей доступности объектов социальной защиты населения |
| **В сфере труда и занятости населения** | | | | | |
| 6. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» в соответствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры | Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» (по согласованию) | 2015-2020  годы | Обеспечение  планового поэтапного повышения значения показателей  доступности учреждения |
| **В сфере здравоохранения** | | | | | |
| 7. | Обеспечение условий для беспрепятственно-го доступа инвалидов в ГБУ «Куртамышская центральная районная больница им. К. И. Золотавина» в соот-ветствии с паспортом доступности объекта социальной инфраструктуры | Государ-ственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГБУ «Куртамышская центральная районная больница им. К. И. Золотавина» (по согласованию) | 2015-2020  годы | Обеспечение  планового по-этапного повы-шения значения показателей  доступности учреждения |
| **Раздел II. Мероприятия по Поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | |
| **В сфере образования** | | | | | |
| 8. | Организация образовательного процесса для детей-инвалидов с учётом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей | Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», муниципальные общеобразовательные организации | Ежегодно | Успешное освоение детьми-инвалидами программ общего образования, сохранение контингента обучающихся детей-инвалидов до завершения уровня основного общего образования |
| 9. | Организация осмотра детей специалистами психолого-медико-педагогической комиссии | Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | МОУО «Отдел обраования Администрации Куртамышского района», муниципальные обще-образовательные организации | 2 раза в год | Своевременный перевод детей на адаптированные образовательные программы в целях создания условий для успешного освоения программ общего образования, получение рекомендаций по обучению индивидуально по каждому ребёнку |
| 10. | Функционирование проблемных групп учителей, работающих по адаптированным общеобразовательным программам, и учителей, работающих с детьми-инвалидами на дому | Ежегодный приказ МОУО «О структуре методической работы в Куртамышском районе» на учебный год | МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», муниципальные обще-образовательные организации | 4 раза в год | Повышение качества обучения |
| **В сфере культуры** | | | | | |
| 11. | Осуществление проекта «Библиотека как информационный центр для инвалидов» | Муниципальная программа Куртамышского района «Доступная среда для инвалидов» | МКУК «Центральная районная библиотека» | Постоянно | Доступность библиотечных услуг наравне с другими гражданами |
| 12. | Проведение социально-значимых мероприятий «Дарите людям добро» (акции, благотворительные концерты, киносеансы) | Муниципальная программа Куртамышского района «Доступная среда для инвалидов» | Муниципальные учреждения культуры Куртамышского района, муниципальные учреждения культуры сельских поселений Куртамышского района (по согласованию) | Постоянно | Доступность учреждений культуры |
| 13. | Назначение работников муниципальных учреждений культуры, ответственных за оказание помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидам по зрению,  инвалидам по слуху в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами муниципальных учреждений культуры, включая сопровождение по территории объектов муниципальных учреждений культуры | Методика, позволяющая систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения с возможностью учета региональной специфики, утвержденная приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 | Муниципальные учреждения куль-туры Куртамыш-ского района, му-ниципальные учреждения куль-туры сельских поселений Курта-мышского района (по согласованию) | 2015 год, далее по необходимости | Обеспечение доступа инвалидов к объектам муниципальных учреждений культуры и получению необходимых услуг |
| **В сфере социальной защиты населения** | | | | | |
| 14. | Организация оказания социальных услуг инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению на дому:  - занятия «Школы ухода»,  - оказание содействия в оформлении индивидуальной программы реабилитации,  - доставка технических средств реабилитации и лекарственных препаратов на дом по заявкам,  - услуги «Службы сиделок»,  - инновационная технология «Мобильный парикмахер». | Государ-ственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому р-ну» (по согласованию) | ежегодно | Создание доступности социальных услуг |
| 15. | Адаптация официального сайта ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому р-ну» в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению. | Постановле-ние Прави-тельства РФ № 1239 от 24.11.2014 г. «Об утвер-ждении Правил раз-мещения и обновления информации о поставщи-ке социаль-ных услуг на официаль-ном сайте поставщика социальных услуг в ин-формацион-но-телекомму-никационной сети «Интернет» | ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому р-ну» (по согласованию) | 2016 год | Обеспечение беспрепятственного доступа к информации о поставщике социальных услуг, предоставляемых им социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления. |
| 16. | Проведение семинаров, круглых столов, информационных дней по информированию людей с ограниченными возможностями по различным вопросам | Муниципаль-ная программа Куртамышского района «До-ступная среда для инвали-дов» на 2015-2017 годы | ГКУ «УСЗН №7» (по согласованию), ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию), управление пенсионного фонда РФ в Куртамышском районе (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» (по согласованию) | ежегодно | Повышение информированности инвалидов об оказании услуг |
| 17. | Назначение ответственных за сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в государственных учреждениях социальной защиты населения | Административные регламенты предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты населения | ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию) | 2016-2020  годы | Доступность государственных услуг в сфере социальной защиты населения |
| 18. | Предоставление инвалидам технических средств реабилитации, не включенных в федеральный перечень | Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГКУ «УСЗН №7» (по согласованию) | 2016-2020  годы | Повышение качества жизни инвалидов |
| 19. | Организация предо-ставления услуг службы «Социальное такси» | Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов» | ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» (по согласованию) | 2016-2020  годы | Организация предоставления услуг социального такси |
| **В сфере труда и занятости населения** | | | | | |
| 20. | Оказание профориентационных услуг и психологической помощи безработным инвалидам, состоящим на учете в ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» в соответствии с индивидуальной программой реабилитации | Муниципальная программа Куртамышского района «Доступная среда для инвалидов» на 2015-2017 годы | ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» (по согласованию) | ежегодно | Обеспечение пла-нового поэтапного повышения значения показателей по трудоустройству инвалидов |
| 21. | Привлечение инвалидов, состоящих на учете в ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» к участию в программах «Новый старт», «Клуб ищущих работу», «Клуб предпринимателей» | Муниципальная программа Куртамышского района «Доступная среда для инвалидов» на 2015-2017 годы | ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» (по согласованию) | ежегодно | Обеспечение планового поэтапного повышения значения показателей по трудоустройству инвалидов |
| 22. | Своевременное пополнение областного банка вакансий на общероссийском Интернет-сайте «Работа в Росии» | Муниципальная программа Куртамышского района «До-ступная среда для инвали-дов» на 2015-2017 годы | ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» (по согласованию) | ежегодно | Обеспечение пла-нового поэтапного повышения значения показателей по трудоустройству инвалидов |
| 23. | Проведение информационных встреч для инвалидов | Муниципальная программа Куртамышского района «Доступная среда для инвалидов» на 2015-2017 годы | ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района Курганской области» (по согласованию) | ежегодно | Обеспечение пла-нового поэтапного повышения значения показателей по трудоустройству инвалидов |
| **В сфере здравоохранения** | | | | | |
| 24. | Проведение мониторинга состояния организации работы по квотированию рабочих мест для инвалидов в медицинских учреждениях | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» | ГБУ «Куртамышская центральная районная больница им. К.И. Золотавина» (по согласованию) | 2016-2020  годы | Проведение мониторинга состояния организации работы по квотированию рабочих мест для инвалидов в медицинских организациях |
| 25. | Информирование населения о возможных способах получения государственных услуг, предоставляемых ГБУ «Куртамышская центральная районная больница им. К.И. Золотавина» | Федеральный закон от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ГБУ «Куртамышская центральная районная больница им. К.И. Золотавина» (по согласованию) | 2016-2020  годы | Получение инвалидами и маломобильными группами населения удобными для них способами государственных услуг |
| 26. | Распространение тематических буклетов и брошюр по темам медицинского обслуживания инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, распространение среди целевой аудитории через медицинские организации | Федеральный закон от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ГБУ «Куртамышская центральная районная больница им. К.И. Золотавина» (по согласованию) | 2016-2020  годы | Повышение уровня информированности целевой аудитории по актуальным вопросам законодательства по здравоохранению |
| **В сфере физической культуры и спорта** | | | | | |
| 27. | Организация и проведение районных соревнований среди людей с ограниченными физическими возможностями | Муниципальная программа Куртамышского района  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Куртамышском районе  на 2014-2016 годы» | Сектор по социальной политике, делам молодежи, физкультуре и спорту Администрации Куртамышского района | 2016-2020  годы | Социальная адаптация инвалидов и детей инвалидов |
| **Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | |
| **В сфере образования** | | | | | |
| 28. | Курсы повышения квалификации педагогических работников, обучающие семинары | Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | ГАОУ ДПО ИРОСТ, ГБУ «Центр помощи детям» (по согласованию) | Ежегодно | Повышение квалификации педагогов, работающих с детьми-инвалидами, по-вышение качества обучения |
| Программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы | ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет» (по согласованию), ГАОУ ДПО ИРОСТ (по согласованию) | 2015 год |
| **В сфере культуры, здравоохранения, социальной защиты населения,**  **труда и занятости населения** | | | | | |
| 29. | Инструктирование и обучение специалистов, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности инвалидам объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской области | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | ГБУ «Куртамышская центральная районная больница им. К.И. Золотавина» (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения Кур-тамышского района Курганской области» (по согласованию), ГКУ «УСЗН №7» (по согласованию), ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому р-ну» (по согласованию), МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского района» | 2016-2020  годы | Создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышение квалификации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции инвалидов |

Управляющий делами – руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района Т.В. Большакова